## 00_DASHBOARD_BGD
Chỉ số Điều hành Trọng tâm (KPI) | Khối lượng Giao / Nhận | Đã Hoàn thành | Đang Chờ / Tồn đọng | Tỷ lệ (%) | Tổ / Bộ phận Chịu trách nhiệm | Cảnh báo Điều hành tự động
1. Rà soát thửa đất Kế hoạch 9999 (05 phường) | 7256 | 7042 | 649 | 97.1% | Tổ Rà soát (35 cán bộ) | Bình thường - Còn 5 cán bộ cần đôn đốc
2. Cập nhật sạch vào Nhóm 1 (CSDL Quốc gia) | 7042 | 3796 | 3246 | 53.9% | Tổ ĐK&CGCN + Kỹ thuật | Phụ thuộc tiến độ Lục & Scan hồ sơ kho
3. Lục hồ sơ giấy tại Kho lưu trữ (Kế hoạch 9999) | 4371 | 423 | 3948 | 9.7% | Tổ Lục Hồ Sơ (4 cán bộ) | ĐIỂM NGHẼN: Cần ưu tiên lục theo danh sách 3.228 HS mới gửi
4. Quét / Scan hồ sơ từ Kho lục lên (A3/A4) | 423 | 91 | 332 | 21.5% | Tổ Quét / Scan (3 cán bộ) | CẢNH BÁO ĐỎ: Tồn 332 bộ tại bàn Scan, cần tối ưu 9 máy Scan A3
5. Chỉnh lý thửa đất thiếu Không gian (05 phường) | 42368 | 563 | 41805 | 1.3% | Tổ Đo đạc / Không gian (8 CB) | Cần duy trì định mức tối thiểu 500 thửa/tuần
6. Xử lý Công văn đến trên Phần mềm QLVB | 636 | 333 | 303 | 52.4% | Toàn Chi nhánh (03 Tổ) | CẢNH BÁO: Có 163 CV chưa xử lý (02 CV quá hạn)

## 01_DANH_BA_GMAIL
Mã CB | Họ và Tên | Chức vụ / Vai trò | Tổ Chuyên môn (QĐ 2637) | Nhóm Chiến dịch 9999 | Địa bàn Phường | Gmail Cá nhân (Định danh) | Quyền Hệ thống
BGD-01 | Nguyễn Chiến Thắng | Giám đốc Chi nhánh | Ban Giám đốc | Chỉ đạo chung | Toàn Chi nhánh (5 phường) | ncthang.cn23@gmail.com | Admin / Xem toàn quyền
BGD-02 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | Phó Giám đốc | Ban Giám đốc | Phụ trách Tổ KTĐC & Lưu trữ | Toàn Chi nhánh (5 phường) | ntlhang.cn23@gmail.com | Ban Giám đốc
BGD-03 | Đặng Huy Cường | Phó Giám đốc | Ban Giám đốc | Phụ trách Tổ ĐK & Cấp GCN | Toàn Chi nhánh (5 phường) | dhcuong.cn23@gmail.com | Ban Giám đốc
IT-01 | Đỗ Trọng Minh Quân | Kỹ sư CNTT | Tổ Hành chính - Tổng hợp | Quản trị Hệ thống & Dashboard | Trụ sở 358 Huỳnh Văn Cù | dtminhquan.cn23@gmail.com | Quản trị kỹ thuật (Owner)
RS-01 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Viên chức | Tổ Đăng ký và Cấp GCN | Tổ Rà soát 9999 | Phường Thủ Dầu Một | ntttrang.cn23@gmail.com | Nhập báo cáo Rà soát
RS-02 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | Viên chức | Tổ Hành chính - Tổng hợp | Tổ Rà soát & QLVB | Phường Phú Lợi | nbtuyen.cn23@gmail.com | Đầu mối QLVB & Rà soát
KHO-01 | Huỳnh Thành Duy | Nhân viên Lưu trữ | Tổ KT Địa chính & Lưu trữ | Tổ Lục Hồ Sơ (Kho) | Kho Lưu trữ Chi nhánh | htduy.kho23@gmail.com | Nhập báo cáo Lục HS
KHO-02 | Nguyễn Trang Thúy Son | HĐTV | Tổ KT Địa chính & Lưu trữ | Tổ Lục HS + Scan Phú An | Kho Lưu trữ / P. Phú An | nttson.cn23@gmail.com | Nhập báo cáo Lục & Scan
KHO-03 | Nguyễn Hoàng Xuân | Nhân viên Lưu trữ | Tổ KT Địa chính & Lưu trữ | Tổ Lục Hồ Sơ (Kho) | Kho Lưu trữ Chi nhánh | nhxuan.kho23@gmail.com | Nhập báo cáo Lục HS
KHO-04 | Vương Ánh Xuân | Nhân viên Lưu trữ | Tổ KT Địa chính & Lưu trữ | Tổ Lục Hồ Sơ (Kho) | Kho Lưu trữ Chi nhánh | vaxuan.kho23@gmail.com | Nhập báo cáo Lục HS
SCAN-01 | Nguyễn Nhật Quyền Trinh | Nhân viên Scan | Tổ KT Địa chính & Lưu trữ | Tổ Quét / Scan Hồ Sơ | Phòng Máy Quét A3/A4 | nnqtrinh.scan23@gmail.com | Nhập báo cáo Scan HS
SCAN-02 | Đỗ Thị Yến | Nhân viên Scan | Tổ KT Địa chính & Lưu trữ | Tổ Quét / Scan Hồ Sơ | Phòng Máy Quét A3/A4 | dtyen.scan23@gmail.com | Nhập báo cáo Scan HS
KG-01 | Nguyễn Anh Khôi | Kỹ thuật viên | Tổ KT Địa chính & Lưu trữ | Tổ Đo đạc & Không gian | Phường Bình Dương | nakhoi.dodac23@gmail.com | Nhập Không gian & Lịch đo
KG-02 | Phạm Hoàng Oanh | Kỹ thuật viên | Tổ KT Địa chính & Lưu trữ | Tổ Đo đạc & Không gian | Phường Thủ Dầu Một | phoanh.dodac23@gmail.com | Nhập Không gian & Lịch đo
KG-03 | Nguyễn Tuấn Anh | Kỹ thuật viên | Tổ KT Địa chính & Lưu trữ | Tổ Đo đạc & Không gian | Phường Phú Lợi | ntanh.dodac23@gmail.com | Nhập Không gian & Lịch đo

## 02_DAY_CHUYEN_9999
Ngày Báo cáo | Khâu Nghiệp vụ (4 Tổ) | Họ và Tên Cán bộ | Gmail Cá nhân | Địa bàn Phường / Kho | Tổng Giao | Số lượng Đã Xử lý Hôm nay | Chuyển sang Khâu tiếp theo | Ghi chú / Nguyên nhân vướng
16/10/2026 | 1. Tổ Rà soát | Nguyễn Thị Thùy Trang | ntttrang.cn23@gmail.com | Phường Thủ Dầu Một | 209 | 46 | 108 | 46 thửa lên Nhóm 1; 108 thửa chuyển Kho lục
16/10/2026 | 1. Tổ Rà soát | Nguyễn Trung Thành | ntthanh.cn23@gmail.com | Phường Thủ Dầu Một | 209 | 104 | 214 | 104 thửa lên Nhóm 1; 214 thửa chuyển Kho lục
16/10/2026 | 2. Tổ Lục Hồ Sơ (Kho) | Huỳnh Thành Duy | htduy.kho23@gmail.com | Kho Lưu trữ | 1450 | 120 | 120 | Đã lục 120 bộ bàn giao lên Tổ Scan
16/10/2026 | 2. Tổ Lục Hồ Sơ (Kho) | Nguyễn Hoàng Xuân | nhxuan.kho23@gmail.com | Kho Lưu trữ | 1100 | 70 | 70 | Đã lục 70 bộ bàn giao lên Tổ Scan
16/10/2026 | 3. Tổ Quét / Scan HS | Nguyễn Nhật Quyền Trinh | nnqtrinh.scan23@gmail.com | Phòng Scan A3/A4 | 190 | 31 | 31 | Đã scan 31 bộ đẩy lên Server HSQ-TDM
16/10/2026 | 3. Tổ Quét / Scan HS | Đỗ Thị Yến | dtyen.scan23@gmail.com | Phòng Scan A3/A4 | 150 | 17 | 17 | Đã scan 17 bộ đẩy lên Server HSQ-TDM
16/10/2026 | 4. Tổ Không gian & Đo đạc | Nguyễn Anh Khôi | nakhoi.dodac23@gmail.com | Phường Bình Dương | 13620 | 82 | 82 | Đã chỉnh lý đồ họa không gian 82 thửa

## 03_KIEM_SOAT_QLVB
Họ và Tên Cán bộ | Gmail Cá nhân (Nhận cảnh báo) | Tổng số Công văn | Chưa xử lý (Trong hạn) | Chưa xử lý (Quá hạn) | Đang xử lý | Đã hoàn tất | Trạng thái Nhắc việc tự động (07h30)
HỒ LÊ THANH VŨ | thanhvu.cn23@gmail.com | 123 | 91 | 0 | 0 | 32 | CẢNH BÁO ĐỎ: Tự động gửi Gmail đôn đốc 91 CV tồn
HUỲNH THỊ ÁI NHI | hainhi.cn23@gmail.com | 69 | 41 | 0 | 2 | 26 | CẢNH BÁO VÀNG: Tự động gửi Gmail đôn đốc 41 CV tồn
HUỲNH TẤN NGUYÊN | htnguyen.cn23@gmail.com | 214 | 32 | 0 | 1 | 181 | CẢNH BÁO VÀNG: Tự động gửi Gmail đôn đốc 32 CV tồn
LÊ SƠN THANH | lsthanh.cn23@gmail.com | 60 | 30 | 0 | 7 | 23 | CẢNH BÁO VÀNG: Tự động gửi Gmail đôn đốc 30 CV tồn
LÊ NGỌC BẢO NGÂN | lnbngan.cn23@gmail.com | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | Hoàn thành 100% - Không gửi mail nhắc
NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI | nthmai.cn23@gmail.com | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | Hoàn thành 100% - Không gửi mail nhắc

## 04_LICH_DO_DAC_OERP
Mã Hồ sơ OERP | Ngày Hẹn Đo | Khung Giờ | Địa bàn Phường | Số Tờ / Số Thửa | Kỹ thuật viên Đo đạc | Gmail Kỹ thuật viên | Trạng thái Đồng bộ Google Calendar
HS-TDM-2026-0891 | 17/10/2026 | 08:00 - 10:30 | Phường Thủ Dầu Một | Tờ 15 - Thửa 102 | Phạm Hoàng Oanh | phoanh.dodac23@gmail.com | ĐÃ ĐỒNG BỘ LỊCH ĐIỆN THOẠI
HS-PL-2026-0892 | 17/10/2026 | 08:30 - 11:00 | Phường Phú Lợi | Tờ 08 - Thửa 415 | Nguyễn Tuấn Anh | ntanh.dodac23@gmail.com | ĐÃ ĐỒNG BỘ LỊCH ĐIỆN THOẠI
HS-BD-2026-0895 | 17/10/2026 | 13:30 - 16:00 | Phường Bình Dương | Tờ 22 - Thửa 88 | Nguyễn Anh Khôi | nakhoi.dodac23@gmail.com | ĐÃ ĐỒNG BỘ LỊCH ĐIỆN THOẠI

## 05_GIAO_VIEC_BGD
Mã Nhiệm vụ | Nội dung Chỉ đạo của Ban Giám đốc | Tổ Chuyên môn | Người Nhận việc | Gmail Cá nhân | Ngày Giao | Hạn Hoàn thành | Mức độ | Trạng thái Đồng bộ Gmail & Calendar
NV-2026-01 | Tổng hợp báo cáo tiến độ Kế hoạch 9999 trình Giám đốc họp giao ban | Tổ Hành chính - Tổng hợp | Đỗ Trọng Minh Quân | dtminhquan.cn23@gmail.com | 16/10/2026 | 19/10/2026 | Khẩn | ĐÃ ĐỒNG BỘ
NV-2026-02 | Đẩy nhanh tiến độ lục 3.228 hồ sơ kho chuyển Tổ Scan | Tổ KT Địa chính & Lưu trữ | Huỳnh Thành Duy | htduy.kho23@gmail.com | 16/10/2026 | 23/10/2026 | Quan trọng | ĐÃ ĐỒNG BỘ
NV-2026-03 | Rà soát xử lý dứt điểm các công văn đến tồn đọng trên QLVB | Tổ Đăng ký và Cấp GCN | Hồ Lê Thanh Vũ | thanhvu.cn23@gmail.com | 16/10/2026 | 20/10/2026 | Khẩn | CHƯA ĐỒNG BỘ