## MUC TIEU
STT | Họ và Tên | Phường/Xã | Nhiệm vụ | Tổng khối lượng giao (Thửa/Hồ sơ)
1 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Phường Thủ Dầu Một | Rà soát | 2126
2 | Nguyễn Trung Thành | Phường Thủ Dầu Một | Rà soát | 2126
3 | Huỳnh Thành Duy | Kho lưu trữ | Lục hồ sơ | 4371
4 | Nguyễn Nhật Quyền Trinh | Kho lưu trữ | Scan hồ sơ | 4371
5 | Nguyễn Anh Khôi | Bình Dương | Không gian | 13620

## NHAT KY
Ngày thực hiện | Họ và Tên | Loại công việc | Chi tiết công việc | Khối lượng hoàn thành (Số lượng) | Ghi chú
10/08/2026 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Rà soát | Rà gửi lục | 108 | Thử nghiệm
10/08/2026 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Rà soát | Cập nhật lên nhóm 1 | 46 | Thử nghiệm
10/08/2026 | Huỳnh Thành Duy | Lục hồ sơ | Đã lục giao lên scan | 120

## DASHBOARD
BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
Họ và Tên | Nhiệm vụ | Tổng khối lượng giao | Khối lượng ĐÃ LÀM | Khối lượng CÒN LẠI | % Hoàn thành
Nguyễn Thị Thùy Trang | Rà soát | 2126
Nguyễn Trung Thành | Rà soát | 2126
Huỳnh Thành Duy | Lục hồ sơ | 4371
Nguyễn Nhật Quyền Trinh | Scan hồ sơ | 4371
Nguyễn Anh Khôi | Không gian | 13620